ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в городском округе – город Тамбов на 2017 - 2018 годы, утвержденного постановлением администрации города Тамбова

Тамбовской области от 01.02.2018 № 523, за  2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевые индикаторы/ ожидаемый результат/ документ | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках |  |  |  |
|  | 1.1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
|  | Цель: увеличение удельного веса численности воспитанников раннего возраста в общей численности воспитанников охваченных дошкольным образованием. |  |  |  |
| 1.1.1 | Информирование жителей г. Тамбова о предоставлении услуг в сфере дошкольного образования посредствам размещения информации на сайте управления дошкольного образования http://city.tambov.gov.ru/?id=1867 | 2017-2018 | Информационная поддержка деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Обеспечение возможности выбора образовательной организации по электронной записи детей в детские сады. | Осуществляется информационная поддержка деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, посредствам размещения информации на сайте http://city.tambov.gov.ru/?id=1867. Количество детей, охваченных дошкольным образованием, по состоянию на 01.01.2018 составило 17115 чел. (104,8% к показателю 2016 года) |
|  | 1.2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
|  | Цель: рост численности детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории Тамбова, охваченных организованным отдыхом в летний период |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация информационно-консультационной поддержки деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей | 2017-2018 | Информационно-консультационная поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей | Информационно-консультационная поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей проводится по мере обращения. В 2017 году в период летней оздоровительной компании в муниципальной системе образования функционировали 25 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 20 муниципальных общеобразовательных организаций и загородный муниципальный спортивно-оздоровительный лагерь «Салют» |
| 1.2.2 | Размещение актуальной информации об организации летнего отдыха и занятости учащихся муниципальных образовательных организаций на сайте комитета образования | 2017-2018 |  |  |
|  | 1.3. Рынок услуг дополнительного образования |  |  |  |
|  | Цель: увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Тамбова и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. |  |  |  |
| 1.3.1 | Содействие созданию сети негосударственных организаций, реализующих программы дополнительного образования для детей. Методическое консультационное сопровождение развития негосударственных организаций в сфере дополнительного образования | 2017 - 2018 | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Тамбова и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам ежегодно, %: 2017 - на 1,2; 2018 - на 1,5 | Информационно-консультационная поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере проводится по мере обращения. Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории города Тамбова и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, составило 1,2%. |
| 1.3.2 | Информирование жителей города Тамбова о предоставлении услуг в сфере дополнительного образования посредством размещения информации на сайтах комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области и комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области | 2017-2018 |  |  |
| 1.3.3 | Стимулирование расширения спектра программ дополнительного образования детей, выявления и распространения лучших практик посредством предоставления проведения конкурсов между программами дополнительного образования детей | 2017-2018 | Обеспечение вариативности и доступности дополнительного образования на территории города Тамбова | Проводится работа по обеспечению вариативности содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, возможности формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся |
|  | 1.4. Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |
|  | Задача: развитие сектора негосударственных услуг в сфере культуры |  |  |  |
| 1.4.1 | Информирование жителей города Тамбова о предоставление услуг в сфере культуры негосударственными организациями посредством размещения соответствующей информации на сайте комитета культуры администрации города Тамбова Тамбовской области | 2018-2019 | Отчет в уполномоченный орган | Информирование жителей города Тамбова будет осуществляться при наличии сведений о негосударственных организациях, предоставляющих услуги в сфере культуры |
|  | 1.5.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Цель: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства, модернизация и стимулирование энергетической эффективности в указанных секторах экономики как факторов, способствующих развитию конкуренции. |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». | 2017 - 2018 | Развитие конкуренции в сфере представления коммунальных услуг. Выбор управляющей организа-ции в многоквартирном доме, в котором собственники помеще-ний не выбрали способ управле-ния или если принятое решение о выборе способа управления домом не было реализовано. Выбор управляющих организа-ций по управлению многоквар-тирными домами, в которых доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество в многоквар-тирном доме, составляет более чем 50%. Отчет в уполномоченный орган | Проводится работа по определению управляющих организаций для многоквартирных домов, оставшихся без управления, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». В отношении отдельных многоквартирных домов открытый конкурс по отбору управляющей организации объявлялся неоднократно, однако, из-за высокой степени изношенности жилищного фонда, финансовой нерентабельности, управляющие организации не подают заявки на участие |
|  | 1.6. Рынок услуг розничной торговли |  |  |  |
|  | Цель: реализация мер, обеспечивающих равные условия доступа всех хозяйствующих субъектов, оптимизация ценообразования на потребительском рынке, развитие торговой инфраструктуры и многоформатной торговли. |  |  |  |
| 1.6.1 | Расширение ярмарочных форматов торговли в целях формирования рыночной, конкурентной цены и расширение рынка сбыта товаров | 2017 - 2018 | Рост количества торговых мест на постоянно действующих ярмарочных площадках по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 1,5 процента в год, %: 2017 – 101,5; 2018 – 101,5 | Рост количества торговых мест на постоянно действующих ярмарочных площадках по сравнению с предыдущим годом составил 1,5%. Количество площадок для проведения постоянно действующих ярмарок составило 59 ед. |
|  |  | 2017 - 2018 | Количество площадок для проведения постоянно действующих ярмарок, ед.: 2017 - 59; 2018 - 61 |  |
| 1.6.2 | Проведение опросов хозяйствующих субъектов: о динамике состояния конкурентной среды в розничной торговле в городе Тамбове; о динамике и частоте проявления антиконкурентных действий исполнительных органов государственной власти Тамбовской области и органов местного самоуправления | 2017 - 2018 | Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год, %: 2017 - 24,0; 2018 - 24,5. Доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий исполнительных органов государственной власти Тамбовской области и органов местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год, %: 2017 - 6,0; 2018 - 6,0 | Опрос хозяйствующих субъектов города Тамбова: о состояния конкурентной среды в розничной торговле в городе Тамбове и о частоте проявления антиконкурентных действий исполнительных органов государственной власти Тамбовской области и органов местного самоуправле-ния, произведен. Количество опрошенных составило: хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпринимателей -738, жителей города – 3486 чел. Информацией о результатах опросов на отчетную дату администрация не располагает. |
|  | 1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |
|  | Цель: повышение качества предоставления услуг на городском пассажирском транспорте |  |  |  |
| 1.7.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом за счет переформатирования действующей муниципальной маршрутной сети в сочетание маршрутов с регулируемыми тарифами (госзаказ на социально значимые и малодоходные (убыточные) маршруты) и маршрутов с нерегулируемыми тарифами (по конкурентоспособным (доходным, окупаемым) маршрутам) | 2017 - 2018 | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспор-том в городском округе–город Тамбов, %: 2017 – 59,5; 2018 – 60,5 | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в городском округе–город Тамбов в 2017 году составила 59,5 %: |
|  | 2. Мероприятия по развитию конкуренции на приоритетных рынках города Тамбова |  |  |  |
|  | 2.1.Рынок пигментов |  |  |  |
|  | Цель: увеличение доли отечественной продукции на российском и белорусском рынках пигментов до 68% |  |  |  |
| 2.1.1 | Содействие увеличению объемов производства пигментов в рамках реализации мероприятий Государственной программы Тамбовской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на период до 2020 года | 2017 - 2018 | Увеличение объема производства до 2700 тонн и увеличение доли отечественной продукции на российском и белорусском рынках пигментов до 68%. Объемы производства продукции, тонн пигментов: 2017 год - 2400; 2018 год - 2600; в том числе фталоцианина меди для выпуска пигмента голубого фталоцианинового: 2017 год - 362; 2018 год - 420 | Объем производства пигментов ПАО «Пигмент» по итогам 2017 года составил около 2,0 тыс.тонн, в том числе производство фталоцианина меди для выпуска пигмента голубого фталоцианинового – 395 тонн. Доля отечественной продукции на российском и белорусском рынках пигментов составила 70%. |
|  | 2.2. Рынок туристических услуг |  |  |  |
|  | Цель: привлечение инвесторов в сферу туризма с целью развития туристической инфраструктуры города |  |  |  |
| 2.2.1 | Формирование конкурсных механизмов поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, по новым направлениям мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 - 2018 | Отчет в уполномоченный орган. | В настоящий момент осуществляется процесс обсуждения формирования конкурсных механизмов поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере туризма, по новым направлениям мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 2.2.2 | Оказание информационно-консультационной и методологической поддержки субъектам предпринимательской деятельности города Тамбова, реализующим проекты по строительству и организации туристско-рекреационных комплексов, иных объектов туризма | 2017 - 2018 | Информационная поддержка предпринимательской деятельности в сфере туризма. Отчет в уполномоченный орган. | Информационная поддержка в сфере туризма оказывается по мере обращений субъектов предпринимательской деятельности города Тамбова. |
|  | 3. Системные мероприятия по реализации развития конкурентной среды в городе Тамбове |  |  |  |
|  | 3.1. Оптимизация процедур муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2017 - 2018 | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок. | В целях обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществляется размещение информации о закупках в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 №908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» |
|  | 3..2. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров |  |  |  |
| 3.2.2 | Подготовка и внесение предложений по оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения стоимости предоставления таких услуг | 2017 - 2018 | Сокращение сроков оказания муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности к предыдущему году | Работа ведется. Сроки предоставления муниципальных услуг, как по количеству дней, так и по времени, в 2017 году сложились ниже по сравнению с прошлым годом на 10-20%. |
| 3.2.3 | Оказание методической помощи органам администрации города Тамбова, муниципальным учреждениям при переводе в электронный вид муниципальных услуг на базе Портала государственных и муниципальных услуг области (https://pgu.tambov.gov.ru) и официального интернет-портала администрации города и главы города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) с помощью создания электронных форм заявлений. | 2017 - 2018 | Возможность оказания муниципальных услуг в электронном виде; отчет в уполномоченный орган | Работа проводится на постоянной основе |
| 3.2.4 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2017 - 2018 | Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Доля проектов нормативных правовых актов городского округа – город Тамбов, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия, от общего числа проектов нормативных правовых актов, поступивших для проведения процедур оценки регулирующего воздействия, %: в 2017 - 100; в 2018 - 100 | В 2017 году в отношении 52 муниципальных нормативных правовых актов (100%) органами администрации города Тамбова проведены: - оценка регулирующего воздействия - 44 проектов нормативных правовых актов; - экспертиза - 8 действующих нормативных правовых актов. На основании действующих норм Порядка ОРВ проектов нормативных правовых актов всем проектам, в отношении которых проведена процедура ОРВ, установлена низкая степень регулирующего воздействия. Ответственными органами администрации города Тамбова подготовлены соответствующие заключения. Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа - город Тамбов на 2017 год, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 27.01.2017 № 461, предусмотрено проведение экспертизы 8-ми, действующих на момент утверждения Плана, постановлений администрации города Тамбова. На основании утвержденных норм Порядка экспертизы действующих нормативных правовых актов при проведении экспертизы всем нормативным правовым актам установлена низкая степень регулирующего воздействия. В связи с чем, ответственными органами подготовлены соответствующие заключения и углубленная оценка регулирующего воздействия данных нормативных правовых актов не проводилась. В ходе проведенных публичных консультаций по постановлению администрации города Тамбова от 15.05.2014 № 3798 «Об утверждении Административного регламента предоставления на территории городского округа – город Тамбов муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» поступил ряд замечаний и предложений от Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей». В результате поведенной экспертизы указанного нормативного правового акта не выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета города Тамбова. |
|  | 3.3. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение совещаний, семинаров (конференций, "круглых столов") для представителей малого бизнеса, в том числе: по вопросам участия в закупках | 2017 - 2018 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационной поддержки. Расширение возможности доступа к участию в закупках представителей малого предпринимательства. Количество проведенных совещаний, конференций, круглых столов, обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.: 2017 – не менее 4; 2018 – не менее 4 | Количество проведенных совещаний, конференций, круглых столов, обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства составило 4 ед. |
|  | 3.4. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |
| 3.4.1 | Участие в создании детского технопарка «Кванториум-Тамбов» | 2017 - 2018 | Функционирование детского технопарка «Кванториум -Тамбов». Обеспечение доступа детей к современным программам дополнительного образования в области технологий. Количество детей, обучающихся за счет средств бюджета городского округа – город Тамбов по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка, чел.: 2018 - 800 | 800 детей из Тамбова и области зачислены в Кванториум в соответствии с их предпочтениями и интересами. В течение 2018 года ребята освоят программы стартового и базового уровней. Обучение бесплатное. Детский технопарк «Кванториум-Тамбов» – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. |
|  | 3.5. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства |  |  |  |
| 3.5.1 | Создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок | 2017 - 2018 | Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, в соответствии с типовым административным регламентом, утвержденным администрацией Тамбовской области, %: 2017 – 100 2018 - 100 | Работа ведется – 100%. |
| 3.5.2 | Создание на официальном интернет-портале администрации города Тамбова Тамбовской области и главы города Тамбова Тамбовской области раздела с информацией о градостроительной деятельности в целях информирования участников градостроительных отношений | 2018 | Обеспечение доступности информации об изменениях законодательства о градострои-тельной деятельности; о порядке и сроках предоставления государственных и муниципаль-ных услуг в сфере строительства; о документах территориального планирования и градостроитель-ного зонирования муниципаль-ных образований области, о нормативах градостроительного проектирования | Работа ведется. Создание раздела запланировано на 2018 год |
|  | 3.6. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |  |  |  |
| 3.6.1 | Наличие на официальном интернет-портале администрации города Тамбова Тамбовской области и главы города Тамбова Тамбовской области раздела, посвященного развитию конкуренции, и его систематическое обновление | 2017 - 2018 | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции | На сайте администрации города Тамбова Тамбовской области http://city.tambov.gov.ru , размещен раздел «Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории города Тамбова» |
|  | 3.7. Взаимодействие с органами исполнительной власти Тамбовской области по вопросам содействия развитию конкуренции |  |  |  |
| 3.7.1 | Участие в обучающих мероприятиях и тренингах, проводимых администрацией Тамбовской области, по вопросам содействия развитию конкуренции | 2017 - 2018 | Стимулирование деятельности городского округа – город Тамбов по развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг | Сотрудники администрации города Тамбова принимали участие: - в заседании «круглого стола «Достижения от внедрения стандарта развития конкуренции», в рамках Делового Центра VII Международной Покровской ярмарки (13.10.2017); - в семинаре «Внедрение стандарта развития конкуренции в регионах: стратегии устойчивого развития» (19.09.17) |